## Hoja1
Actividades	Inicio	Duración (días)	Fin
A	01/01/2011	5	06/01/2011
B	06/01/2011	4	10/01/2011
C	03/01/2011	10	13/01/2011
D	05/01/2011	6	11/01/2011	|
E	09/01/2011	5	14/01/2011
					Duración (días)

## tp
Actividades	DETALLE	Usuarios	Inicio	Duración (días)	Fin
tarea1	Presentación del proyecto	Usuarios	01/04/23	5	06/04/23
tarea2	Definición del Funcional	Analistas	04/04/23	10	14/04/23
tarea3	Entrevista1	Analistas	01/05/23	3	04/05/23
tarea4	Encuesta 1	Analistas	05/05/23	3	08/05/23
tarea5	Encuesta 2	Analistas	08/05/23	3	11/05/23
tarea6	Presentación del Funcional	Analistas	12/06/23	15	27/06/23
tarea7	Aceptación del Funcional	Usuarios	28/06/23	15	13/07/23
tarea8	Designación del Desarrollo	Jefa de Desarrollo	30/06/23	2	02/07/23
tarea9	Receso	Desarrolladores	01/07/23	26	27/07/23
tarea10	Desarrollo de módulos	Desarrolladores	12/08/23	30	11/09/23
tarea11	Integración de componentes	Equipo desarrollo	01/09/23	30	01/10/23
tarea12	Prueba de la versión beta	Usuarios	02/10/23	5	07/10/23
tarea13	Pruebas de entorno	Equipo de Testing	07/10/23	4	11/10/23
tarea14	Pruebas por parte del usuario	Usuarios	12/10/23	4	16/10/23
tarea15	Modificación del Funcional	Jefa de Desarrollo	17/10/23	5	22/10/23
tarea16	Presentación de los Script,exe, ect	Equipo desarrollo	23/10/23	10	02/11/23
tarea17	Planificación de la implementación	Equipo desarrollo	03/11/23	5	08/11/23